Додаток 3 до рішення районної ради тридцять четвертої сесії шостого скликання від 29.04.2014 року

Заходи щодо реалізації Програми економічного і соціального розвитку Сумського району на 2014 рік

| № з/п | Заходи | Термін виконання | Відповідальний виконавець | Джерела та обсяги фінансування, тис. гривень |  |  |  | Очікувані результати виконання заходу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Державний бюджет | Обласний бюджет | Місцевий бюджет | Інші джерела |  |
| Пріоритет 1.1. Податково-бюджетна політика |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Додаткові надходження за рахунок виконання заходів (відповідно до розпорядження голови Сумської районної державної адміністрації від 28.03.2014 №87-ОД): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | У тому числі додаткові надходження податку на доходи фізичних осіб: |  |  |  |  | 561,0 |  |  |
|  | Вжиття заходів, спрямованих на недопущення росту заборгованості з виплати заробітної плати | Протягом та до 01.09.2014 року | Управління соціального захисту населення Сумської РДА |  |  | 68,7 |  |  |
|  | Активізації роботи з виявлення порушень законодавства про оплату праці | Протягом року | Сумська ОДПІ, сільські, селищні ради |  |  | 50,1 |  |  |
|  | Сприяння збільшенню фонду оплати праці та створенню нових робочих місць | Протягом року | Сумська ОДПІ, Управління соціального захисту населення Сумської РДА, сільські, селищні ради |  |  | 442,2 |  |  |
|  | У тому числі додаткові надходження плати за землю: |  |  |  |  | 368,8 |  |  |
|  | Проведення роботи з укладання договорів оренди та виділення у власність або користування земельних ділянок | Протягом року | Управління Держземагенства у Сумському районі Сумської області, сільські, селищні ради |  |  | 189,5 |  |  |
|  | Проведення роботи з оновлення нормативної грошової оцінки земельних ділянок | Протягом року | Сільські, селищні ради |  |  | 152,1 |  |  |
|  | Сприяння надходженню коштів за фактичне використання земельних ділянок | Протягом року | Сільські, селищні ради |  |  | 17,4 |  |  |
|  | Забезпечення контролю за своєчасністю сплатою власниками та користувачами земельних ділянок, в тому числі за рахунок застосування штрафних санкцій | Протягом року | Сумська ОДПІ, сільські, селищні ради |  |  | 9,8 |  |  |
|  | У тому числі додаткові надходження по інших доходах загального фонду: |  |  |  |  | 32,9 |  |  |
| 8. | Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) | Протягом року | Сільські, селищні ради |  |  | 30,2 |  |  |
| 9. | Забезпечення контролю за своєчасною сплатою фіксованого сільськогосподарського податку, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності та збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, в тому числі за рахунок застосування штрафних санкцій | Протягом року | Сумська ОДПІ |  |  | 2,7 |  |  |
|  | У тому числі додаткові надходження по спеціальному фонду |  |  |  |  | 62,0 |  |  |
| 10 | Проведення роботи зі збільшення кола платників єдиного податку та застосування штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податку | Протягом року | Сумська ОДПІ |  |  | 54,0 |  |  |
| 11. | Штрафні санкції за несвоєчасну сплату збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами | Протягом року | Сумська ОДПІ |  |  | 1,0 |  |  |
| 12. | Виконання планових завдань та забезпечення роботи зі збільшення надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них на конкурентних засадах у встановленому законодавством порядку | 2 квартал 2014 року | Сумська ОДПІ, Бездрицька сільська рада |  |  | 7,0 |  |  |
|  |  |  | Всього по завданню 4 |  |  | 962,7 |  |  |
| Завдання 5. Зменшення обсягу незабезпеченості видатками на заробітну плату з нарахуваннями працівникам бюджетних установ (крім направлення фінансового ресурсу з державного чи обласного бюджетів) у тому числі за рахунок: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Запровадження жорсткого режиму економного використання енергоносіїв | Протягом року | Сумська РДА |  |  | 83,2 |  |  |
|  | Удосконалення мережі бюджетних установ та упорядкування штатної чисельності працівників | Протягом року | Сумська РДА |  |  | 612,1 |  |  |
|  | Скорочення не першочергових (непріоритетних) видатків | Протягом року | Сумська РДА, сільські, селищні ради |  |  | 227,4 |  |  |
|  | Інші заходи з економного і раціонального використання бюджетних коштів (лікарняні листи) | Протягом року | Сумська РДА, сільські, селищні ради |  |  | 3432,8 |  |  |
|  |  |  | Всього по завданню 5 |  |  | 2140,9 |  |  |

Заступник голови районної державної адміністрації                                                                           Н.І. Нітченко